АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УНЪЮГАН Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 марта 2015 г. № 70 п. Унъюган Об утверждении плана мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону в лесах на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган в 2015 году В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131- ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Правительства Ханты- Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2014 № 138-п «О подготовке к пожароопасным сезонам в лесах на территории Ханты – Мансийского автономного округа –Югры» : - Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону в лесах и на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган (приложение). - Разместить постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Унъюган в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»). - Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения по строительству и ЖКХ, заведующего отделом обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом Балабанову Л.В. Глава сельского поселения Унъюган В.И. Деркач

Приложение

к постановлению Администрации

сельского поселения Унъюган

от  30.03.2015  №  70

План    мероприятий

по  подготовке  к пожароопасному  сезону

в лесах   на территории муниципального образования

сельское поселение Унъюган в 2015 году

| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка и проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) Администрации сельского поселения Унъюган. Вопрос повестки дня: Подготовка к пожароопасному сезону в лесах и на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган в 2015 году | Главный специалист Администрации с. п. Унъюган Никитчук Т.И. | до 01.05.2015 |
| 2. | Проверка состояния противопожарных барьеров, минерализованных. Принятие мер по устранению выявленных недостатков. | - ТО Октябрьское лесничество Департамента лесного хозяйства по ХМАО-Югры , - Главный специалист Администрации с. п. Унъюган Никитчук Т.И. | Пожароопасный период |
| 3. | Проведение профилактических работ по выявлению и устранению дефектов на газопроводе. Заключение договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования. | Начальник Октябрьского ПЭУ «Газпром газораспределение Север» Железняк Л.А. | Пожароопасный период |
| 4. | Информирование Администрации сельского поселения Унъюган о наступлении высокого класса пожарной опасности (4 класс и выше). | ТО Октябрьское лесничество Департамента лесного хозяйства по ХМАО-Югры | пожароопасный период |
| 5. | Организация проведения работ по очистке от горючих отходов (мусора, тары, опавших листьев, сухой травы) территории населенного пункта, территории организаций и предприятий, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам и их вывозу на специально отведенные площадки | Администрация с. п. Унъюган, организации, учреждения, предприятия расположенные на территории поселения | май 2015 |
| 6. | Перед пожароопасным сезоном в целях профилактики лесных пожаров проведение контролируемых выжиганий травяной растительности по границам участков земель с прилегающими лесными участками, расположенных в границах населенных пунктов. Действия по выжиганию согласовать с пожарной частью с.п. Унъюган | - Администрации с. п. Унъюган; - ПЧ п. Унъюган « Центроспас - Югория» ; - ТО Октябрьское лесничество Департамента лесного хозяйства по ХМАО-Югры | до начала пожароопасного периоды |
| 7. | Отработка в населенном пункте п. Унъюган действия населения по сигналу: "Внимание, Пожар!" | - Администрации с. п. Унъюган; - Отделение полиции № 2 ОМВД России по Октябрьскому району; - УК ООО «Лидер»; -ПЧ п. Унъюган «Центроспас Югория» | до 01.06.2015 |
| 8. | Организация регулярного информирования населения о складывающейся пожарной обстановке в лесах и принимаемых мерах для тушения лесных пожаров | - ТО Октябрьское лесничество Департамента лесного хозяйства по ХМАО-Югры ; - Администрация с.п. Унъюган. | пожароопасный период |
| 9. | Организация проведения противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности в лесу | - ТО Октябрьское лесничество Департамента лесного хозяйства по ХМАО-Югры. | пожароопасный период |
| 10. | Принятие мер по ограничению посещения лесов, прилегающих к населенному пункту Унъюган, в период возникновения высокого класса пожарной опасности, а также к выявлению и привлечению в установленном порядке к ответственности лиц, виновных в возникновении лесных пожаров. | - Администрация с.п. Унъюган; - ТО Октябрьское лесничество Департамента лесного хозяйства по ХМАО-Югры ; - Пункт полиции № 2 ОМВД России по Октябрьскому району. | Пожароопасный период |
| 11. | Корректировка плана эвакуации населения, животных и материальных ценностей на случай угрозы пожара и возникновения необходимости экстренной эвакуации | Главный специалист Администрации с. п. Унъюган Никитчук Т.И. | до 01.05.2015 |
| 12. | Организация проведения рейдов по проверке мест проживания неблагополучных семей, лиц, склонных к употреблению спиртных напитков | - Главный специалист Администрации с. п. Унъюган Никитчук Т.И.; - отделение полиции № 2 ОМВД России по Октябрьскому району; - УК ООО «Лидер»; - ПЧ п. Унъюган « Центроспас- Югория». | Пожароопасный период |
| 13. | Проведение инструктивных занятий с рабочим персоналом по соблюдению техники безопасности при пожаре. | Руководители организаций предприятий, учреждений | до 15.05.2015 |
| 14. | Организация встречи с населением и разъяснительной работы о приведении жилых домов и придомовых территорий в пожаробезопасное состояние | - Администрация с. п. Унъюган ; - отделение полиции № 2 ОМВД России по Октябрьскому району; - УК ООО «Лидер»; - ПЧ п. Унъюган « Центроспас-Югория». | до 15.05.2015 |
| 15. | Рекомендовать руководителям лесоперерабатывающих предприятий и организаций, независимо от форм собственности и принадлежности, заключить договоры на вывоз отходов производства. | Руководители лесоперерабатывающих предприятий и организаций | до 01.06.2015 |
| 16. | Проверка состояния пожарных водоемов с составлением актов проверок | - Главный специалист Администрации с. п. Унъюган Никитчук Т.И.; - ПЧ п. Унъюган «Центроспас- Югория». | до 01.06.2015 |
| 17. | Проведение совместных противопожарных тренировок по тушению пожаров на территории сельского поселения Унъюган, примыкающей к лесным массивам | -Главный специалист Администрации с. п. Унъюган Никитчук Т.И; - ПЧ п. Унъюган « Центроспас- Югория». | до 15.06.2015 |
| 18. | Проверка средств оповещения населения об угрозе лесных пожаров | - Главный специалист Администрации с. п. Унъюган Никитчук Т.И.; - ПЧ п. Унъюган «Центроспас-Югория». | до 15.05.2015 |
| 19. | Своевременное введение особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности и создания реальной угрозы жизни населения | Главный специалист Администрации с. п. Унъюган Никитчук Т.И. | пожароопасный период |
| 20. | Использование средств массовой информации для информирования населения о противопожарном состоянии на территории поселения и решениях ОМСУ о запрете или ограничениях посещения лесов | Главный специалист Администрации с. п. Унъюган Никитчук Т.И. | Пожароопасный период |
| 21. | Организовать и провести мероприятия профилактического характера (викторины, конкурсы) с детьми в учреждениях образования и культуры | Руководители учреждений образования, дополнительного образования и культуры . | до 01.06.2015 |

СОГЛАСОВАНИЕ

проекта постановления Администрации сельского поселения Унъюган

«Об  утверждении плана мероприятий по  подготовке  к пожароопасному  сезону в лесах и на территории муниципального образования  сельское поселение Унъюган 2015 года»

от «  »  ______ г. № ____

Исполнитель:

Главный специалист отдела обеспечения жизнедеятельности

и управления муниципальным имуществом Никитчук Т.И., тел. 48-481

Согласовано:

| Ф.И.О. | Дата передачи на согласование | Разногласия | Подпись, дата согласования | Дата возврата исполнителю |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Балабанова Л.В., заместитель главы поселения |  |  |  |  |
| Кнотикова А.Н. и.о. заместителя главы поселения |  |  |  |  |

Разослать: