АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УНЪЮГАН Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 сентября 2018 г. № 261 п. Унъюган О подготовке проекта о внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Унъюган

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,              протоколом комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Унъюган от 11.09.2018:

1. Утвердить порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в Правила                  землепользования и застройки сельского поселения Унъюган (приложение).

2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Унъюган подготовить проект решения Совета депутатов сельского поселения Унъюган «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Унъюган от 25.12.2014 №44 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Унъюган» (с изменениями на 12.03.2018).

3. Физические и юридические лица вправе представить предложения в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Унъюган до 14 ноября 2018 года по адресу: п. Унъюган, ул. Мира, д. 3а, кабинет № 30.

4. Постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Унъюган в информационно – телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы поселения по строительству и ЖКХ, заведующего отделом обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом Балабанову Л.В.

Глава сельского поселения Унъюган                                                                      В.И.Деркач

Приложение

к постановлению Администрации

сельского поселения Унъюган

от 13.09.2018 № 261

Порядок и сроки проведения работ по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки сельского поселения Унъюган

| № | Виды работ (этапы) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование постановления о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Унъюган на официальном сайте Администрации сельского поселения Унъюган в информационно – телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»), порядка направления в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Унъюган предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО сельское поселение Унъюган | До 13 сентября 2018 года |
| 2 | Подготовка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО сельское поселение Унъюган | сентябрь 2018 года |
| 3 | Проверка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО сельское поселение Унъюган на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану сельского поселения Унъюган | сентябрь 2018 года |
| 4 | Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО сельское поселение Унъюган главе сельского поселения для принятия решения о назначении и проведении публичных слушаний по проекту (либо на доработку проекта в случае обнаружения его несоответствия требованиям технических регламентов, генеральному плану сельского поселения Унъюган, схеме территориального планирования Октябрьского района) | сентябрь 2018 года |
| 5 | Принятие решения главой сельского поселения Унъюган о назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Унъюган «О внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО сельское поселение Унъюган», опубликование данного решения на официальном сайте Администрации сельского поселения Унъюган в информационно – телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет») | сентябрь 2018 года |
| 6 | Опубликование на официальном сайте Администрации сельского поселения Унъюган в информационно – телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет») проекта решения Совета депутатов сельского поселения Унъюган «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Унъюган от 25.12.2014 №44 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Унъюган» Организация экспозиции демонстрационных материалов данного проекта | сентябрь 2018 года |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Унъюган «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО сельское поселение Унъюган» | 14 ноября 2018 года |
| 8 | Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Унъюган «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Унъюган от 25.12.2014 №44 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Унъюган» | 15 ноября 2018 года |
| 9 | Доработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО сельское поселение Унъюган по результатам публичных слушаний (в случае необходимости) | 15 ноября 2018 года |
| 10 | Направление проекта решения Совета депутатов сельского поселения Унъюган «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Унъюган от 25.12.2014 №44 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Унъюган» главе сельского поселения Унъюган для принятия решения о направлении данного проекта в Совет депутатов сельского поселения Унъюган. (либо об отклонении проекта) | 15 ноября 2018 года |
| 11 | Направление проекта решения Совета депутатов сельского поселения Унъюган «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Унъюган от 25.12.2014 №44 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Унъюган» (с приложением протокола публичных слушаний и итогового заключения о результатах публичных слушаний) главой сельского поселения Унъюган в Совет депутатов сельского поселения Унъюган (либо его отклонение) | 15 ноября 2018 года |