## План
Согласовано: Начальник УЖКХиС администрации Октябрьского района ____________________ (Чеплаков В.Ф.) "____"_______________2015 г. | [5 empty] | Приложение к постановлению Администрации сельского поселения Унъюган от 08.02.2016 № 45
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда сельское поселение Унъюган к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов
№ п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О.
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Местный бюджет | Средства предприятий | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Теплоснабжение
1.1. Замена инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении)
1.1.1. Магистральных ветхих
| Итого: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по п. 1.1.1.: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Внутриквартальных ветхих
| Итого: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по п.1.1.2: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении):
1.2.1. Магистральных ветхих
| Итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. Внутриквартальных ветхих
| Итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении):
1.3.1. Магистральные сети
| итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по п. 1.3.1.: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. Внутриквартальных тепловых сетей и ГВС-раздельно
| Ремонт сети ТВС от магазина "Ветеран" до ул. Мира 3а | км | 0.12 | 0 | 0 | 242.43 | 242.43 | 2016-08-31 | ООО "УРК" Русов Г.Е.
| Ремонт сети ТВС переход пер. Мира -ул. Мира | км | 0.06 | 0 | 0 | 160 | 160 | 2016-08-31 | ООО "УРК" Русов Г.Е.
| Капитальный ремонт участка сетей тепловодоснабжения по ул. Комарова от д.12а до д.13 | км | 0.288 | 1365.405 | 71.863 | 0 | 1437.268 | 2016-12-25 | Администрация с.п.Унъюган
| Капитальный ремонт участка сетей тепловодоснабжения по ул. Мира от ТУ-17 до магазина «Метелица» | км | 0.221 | 1245.814 | 65.57 | 0 | 1311.384 | 2016-12-25 | Администрация с.п.Унъюган
| Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения от д/с "Буратино" до ул. Комарова д.16 | км | 0.1 | 234.471 | 13.25 | 0 | 247.721 | 2016-12-25 | Администрация с.п.Унъюган
| Замена , поверка приборов учета в муниципальных жилых помещениях | ед |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 2016-08-30 | Администрация с.п.Унъюган
| Итого: |  | 0.789 | 2845.69 | 250.683 | 402.43 | 3498.803
| Итого по п. 1.3.2.: | км | 0.789 | 2845.69 | 250.683 | 402.43 | 3498.803
| ВСЕГО по разделу 1: | км | 0.789 | 2845.69 | 250.683 | 402.43 | 3498.803
2. Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования:
| Консервация котельного оборудования котельной КЕ | ед. | 1 | 0 | 179 | 0 | 179 | 2016-08-31 | ООО "УРК" Русов Г.Е.
| Итого: |  | 1 | 0 | 179 | 0 | 179
| ВСЕГО по разделу 2: | ед. | 1 | 0 | 179 | 0 | 179
3. Капитальный ремонт ЦТП
| Ремонт тепловой камеры №1 (котельная КЕ) | ед. | 1 | 0 | 0 | 95 | 95 | 2016-08-31 | ООО "УРК" Русов Г.Е.
| Ремонт тепловой камеры №17 (пер. Мира) | ед. | 1 | 0 | 0 | 95 | 95 | 2016-08-31 | ООО "УРК" Русов Г.Е.
| Итого: |  | 2 | 0 | 0 | 190 | 190
| ВСЕГО по разделу 3: | ед. | 2 | 0 | 0 | 190 | 190
4. Водоснабжение и водоотведение
4.1. Замена инженерных сетей водоснабжения
| Итого: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по п. 4.1.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. Магистальных ветхих
| Итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. Внутриквартальных ветхих
| Итого: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по п. 4.1.2.: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения
| Итого: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по п. 4.2.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1. Магистральных сетей
| Итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2. Внутриквартальных сетей
| Ремонт сети ВС от магазина "Ветеран" до ул. Мира 3а (совместный ремонт ТВС) | км | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-31 | ООО "УРК" Русов Г.Е.
| Ремонт сети ВС переход пер. Мира -ул. Мира (совместный ремонт ТВС) | км | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-31 | ООО "УРК" Русов Г.Е.
| Ремонт сетей подключения к ВС абонентов ул. Тюменская, ул. 60 лет Октября | ед. | 72 | 0 | 0 | 375 | 375 | 2016-08-31 | ООО "УРК" Русов Г.Е.
| Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения по ул. Комарова от д.12а до д.13(совместный ремонт ТВС) | км | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-25 | Администрация с.п.Унъюган
| Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения по ул. Мира от ТУ-17 до магазина «Метелица»(совместный ремонт ТВС) | км | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-25 | Администрация с.п.Унъюган
| Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения по пер.Лесников от д.1 до д.5 | км | 0.18 | 1184.479 | 62.341 | 0 | 1246.82 | 2016-12-25 | Администрация с.п.Унъюган
| Проектирование строительства ВС ул. Тюменская д.36-д.62 | ед. | 1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2016-12-25 | Администрация с.п.Унъюган
| Итого | км | 0.869 | 1184.479 | 162.341 | 375 | 1721.82
4.2.3.Капитальный ремонт водозаборных сооружений, ремонт водоскважинного оборудования и замена глубинных насосов
| Ремонтные мероприятия на водоскважинах и территории водозабора | ед. | 1 | 0 | 0 | 40 | 40 | 2016-08-31 | ООО "УРК" Русов Г.Е.
| Итого: | ед | 1 | 0 | 0 | 40 | 40
| Итого по п. 4.2.3.: |  | 1 | 0 | 0 | 40 | 40
4.3. Капитальный ремонт канализационного коллектора
| Проектирование строительства канализационного коллектора от КОС-400 | ед. | 1 | 0 | 495 | 0 | 495 | 2016-12-25 | ООО "Лидер" Савинова И.Г.
| Инженерные изыскания при строительстве канализационного коллектора от КОС-400 | ед. | 1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2016-12-25 | ООО "Лидер" Савинова И.Г.
| Итого: | ед. | 2 | 0 | 595 | 0 | 595
| Итого по п. 4.3.: |  | 2 | 0 | 595 | 0 | 595
4.4. Ремонт внутриквартальных канализационных сетей
| Капитальный ремонт участка системы водоотведения по пер. Мира в районе дома 8 | км | 0.012 | 474.531 | 24.975 | 0 | 499.506 | 2016-12-25 | Администрация с.п.Унъюган
| Очистка канализационных колодцев от ила | ед. | 12 | 0 | 0 | 60 | 60 | 2016-08-31 | ООО "Лидер" Савинова И.Г.
| Итого | км | 0.012 | 474.531 | 24.975 | 60 | 559.506
| Всего по п. 4.4.: |  | 0.012 | 474.531 | 24.975 | 60 | 559.506
4.5. Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений
Всего по п. 4.5.:
| ВСЕГО по разделу 4: | км | 0.881 | 1659.01 | 782.316 | 475 | 2916.326
5. Газоснабжение
5.1. Реконструкция газопроводов
| Итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1. высокого давления
| Итого по п. 5.1.1. | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2. среднего давления
| Итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3. низкого давления
| итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по п. 5.1.3.: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. ГРС, ГГРП, ГРП и прочее оборудование
5.2.1. реконструция и капитальный ремонт
| итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по п. 5.2.1.: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу 5: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Жилищный фонд
6.1. Капитальный ремонт
6.1.1. Комплексный капитальный ремонт
| Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений | квартир | 2 | 2277 | 23 | 0 | 2300 | 2016-10-30 | Администрация с.п.Унъюган
| Итого |  | 2 | 2277 | 23 | 0 | 2300
| Итого п. 6.1.1: |  | 0 | 2277 | 23 | 0 | 2300
6.1.2. Выборочный капитальный ремонт
| Выборочный капитальный ремонт муниципальных жилых помещений МКД | квартир | 3 | 445.5 | 4.5 | 0 | 450 | 2016-12-30 | Администрация с.п.Унъюган
| Ремонт электропроводки, системы отопления в муниципальных квартирах | квартир | 15 | 435.6 | 4.4 | 0 | 440 | 2016-08-30 | Администрация с.п.Унъюган
| Замена радиаторов в муниципальных квартирах при капитальном ремонте мкрн. 40 лет Победы д.25 | квартир | 2 | 70.9 | 1.1 | 0 | 72 | 2016-08-30 | Администрация с.п.Унъюган
| Итого |  | 2 | 952 | 10 | 0 | 962
| Итого п. 6.1.2: |  | 2 | 952 | 10 | 0 | 962
6.2. Плановый текущий ремонт
| Текущий ремонт жилого фонда | тыс. кв.м | 67 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 2016-10-15 | ООО "Лидер" Савинова И.Г.
| ВСЕГО по разделу 6: |  |  | 3229 | 33 | 1500 | 4762
7. Электроснабжение
7.1. Капитальный ремонт КЛ-6, 10 кВ
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого по п. 7.1: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. Текущий ремонт ВЛ-6, 10, 110 кВ
| Текущий ремонт, в том числе: КЛ 10 кВ | км | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 1 | согласно графика ППР | уч.ОАО "ЮТЭК-Кода" Ильин В.В.
| ВЛ 10 кВ | км | 0.91 | 0 | 0 | 18.89 | 18.89 | согласно графика ППР | уч.ОАО "ЮТЭК-Кода" Ильин В.В.
| КТП 10/0,4 кВ | шт | 2 | 0 | 0 | 138.68 | 138.68 | согласно графика ППР | уч.ОАО "ЮТЭК-Кода" Ильин В.В.
| КЛ-0,4 кВ | км | 2.387 | 0 | 0 | 15.17 | 15.17 | согласно графика ППР | уч.ОАО "ЮТЭК-Кода" Ильин В.В.
| ВЛ-0,4 кВ | км | 0.554 | 0 | 0 | 8.91 | 8.91 | согласно графика ППР | уч.ОАО "ЮТЭК-Кода" Ильин В.В.
| итого |  |  | 0 | 0 | 182.65 | 182.65
| Всего по п. 7.2: |  |  | 0 | 0 | 182.65 | 182.65
7.3. Реконструкция РП, ТП -пообъектно
| итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по п. 7.3: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу 7: |  |  | 0 | 0 | 182.65 | 182.65
8. Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива и ГСМ для котельных в территории с ограниченным сроком завоза
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу 8: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. Финансовые средства, выделенные для создания материально технического резерва
| Приобретение материалов для создания аварийно-технического запаса поселения |  | 0 | 0 | 200.6 | 0 | 200.6 | 2016-08-30 | Администрация с.п.Унъюган
| ВСЕГО по разделу 9: |  | 0 | 0 | 200.6 | 0 | 200.6
10. Финансовые средства, выделенные на иные работы
| Ремонт коммунальной спецтехники (мусоровозная машина) | ед. | 1 | 0 | 0 | 35 | 35 | 2016-08-30 | ООО "Лидер" Савинова И.Г.
| Ремонт коммунальной спецтехники (ассенизационная машина) | ед. | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2016-08-30 | ООО "Лидер" Савинова И.Г.
| ВСЕГО по разделу 10: |  | 2 | 0 | 0 | 47 | 47
11. Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ)
| ИТОГО ПО МО: |  |  | 7733.7 | 1445.599 | 2797.08 | 11976.379
| ВСЕГО ПО МО: |  |  | 7733.7 | 1445.599 | 2797.08 | 11976.379
| Исполнитель: заместитель главы поселения по строительству и ЖКХ |  |  | _______________________(Балабанова Л.В.) тел. 48-119
подпись

## ЖФ
Приложение к постановлению Администрации сельского поселения Унъюган от 23.03.2016 № 101
Приложение 2 к постановлению Администрации сельского поселения Унъюган от 08.02.2016 № 45
План капитального ремонта жилого фонда
муниципального образования сельское поселение Унъюган на 2016 год.
№ п/п | Населенный пункт | Адрес | Наименование работ | Единицы | Количество | Стоимость работ(тыс.руб)
измерения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | с.п.Унъюган | ул. Тюменская д.59 кв.2 | Капитальный ремонт | м2 | 65.1 | 1300
2 | с.п.Унъюган | ул. Курчатова д.1 кв.2 | Капитальный ремонт | м2 | 38.5 | 1000
3 | с.п.Унъюган | ул.Мира д.16, кв.1; ул. 30лет Победы д.6, кв.1; ул. 30лет Победы д.3, кв.1; ул. Киевская д.1, кв.2; ул. Молдавская д.3 кв.2; ул. Комарова д.6 кв.1; ул. Школьная д.26 кв.6; ул. Железнодорожная д.1 кв.1; ул. Медицинская д.2 кв.2 | Ремонт электропроводки в муниципальных жилых помещениях | квартир | 9 | 360
4 | с.п.Унъюган | ул.Молдавская; ул. Кишиневская; ул. 60 лет Октября ; ул. Тюменская | Ремонт системы отопления в муниципальных жилых помещениях | квартир | 6 | 152
5 | с.п.Унъюган | ул. Матросова д.9 кв.1,6,11 | Выборочный капитальный ремонт муниципальных жилых помещений | м2 | 190.2 | 450
ИТОГО по разделу 6.1 |  | 3262
6 | с.п.Унъюган | ул. Матросова д.6, ул. Альшевского д.1Б | Замена , поверка приборов учета в муниципальных жилых помещениях | Единицы | 8 | 100
ИТОГО по разделу 1.3.2 | [5 empty] | 100
| Всего: | 3362