| # АДМИНИСТРАЦИЯ # СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УНЪЮГАН # Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от 20 июля 2016 г. п. Унъюган |  | № 310 |  |  |
| О календарном плане мероприятий по оказанию помощи и содействия участковым избирательным комиссиям муниципального образования сельское поселение Унъюган в организации подготовки и проведения на территории сельского поселения Унъюган 18 сентября 2016 года выборов |  |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  в целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 года:

1. Утвердить календарный план мероприятий по оказанию помощи и содействия  участковым избирательным комиссиям муниципального образования сельское поселение Унъюган в организации подготовки и проведения на территории сельского поселения Унъюган 18 сентября 2016 года выборов,  согласно приложению.

2. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.

Глава сельского  поселения Унъюган					В.И. Деркач

Приложение

к постановлению Администрации

сельского поселения Унъюган

от 20.07.2016 №310

Календарный план мероприятий

по оказанию помощи и содействия  участковым избирательным комиссиям муниципального образования сельское поселение Унъюган в организации подготовки и проведения на территории сельского поселения Унъюган 18 сентября 2016 года выборов

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление помещений для голосования | После образования избирательных участков | Деркач В.И. - глава сельского поселения Унъюган |
| 2. | Предоставление резервных помещений для голосования | После образования избирательных участков | Деркач В.И. - глава сельского поселения Унъюган |
| 3. | Предоставление в ТИК сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей (п.6, п.7 ст.17 Федерального закона) | Сразу после назначения дня выборов | Деркач В.И. - глава сельского поселения Унъюган |
| 4. | Выделение и оборудование (при необходимости) специальных мест, в пределах избирательного участка, для размещения печатных агитационных материалов (п.7 ст.54 Федерального закона) | Не позднее 18.08.2016 | Балабанова Л.В. – заместитель главы поселения по строительству и ЖКХ, заведующий отделом обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом |
| 5. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, избирательных блоков, выдвинутых кандидатов с избирателями (п.5 ст.53 Федерального закона) | В течение 3-х дней с момента подачи заявления зарегистрированного кандидата в течение агитационного периода | Мальцева О.А. – заместитель главы поселения по правовым и социальным вопросам, заведующий отделом правового, социального обеспечения и муниципальной службы |
| 6. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий (п. 2 ст.53 Федерального закона) | Не позднее чем в 7-дневный срок со дня получения | Мальцева О.А. – заместитель главы поселения по правовым и социальным вопросам, заведующий отделом правового, социального обеспечения и муниципальной службы |
| 7. | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 08.09.2016 | Участковые избирательные комиссии |
| 8. | Проведение голосования избирателей | 18.09.2016 с 8-00 до 20-00 местного времени | Участковые избирательные комиссии |
| 9. | Обеспечение УИК транспортными средствами для доставки выборной документации, избирательных бюллетеней, дежурным автотранспортом | В день голосования | Администрация сельского поселения Унъюган |
| 10. | Обеспечение УИК устойчивой телефонной связью | В день голосования | Администрация сельского поселения Унъюган |
| 11. | Обеспечение избирательных участков противопожарными средствами и средствами аварийного освещения | до 15.09.2016 | Администрация сельского поселения Унъюган |
| 12. | Организация совместно с ОМВД России по Октябрьскому району охраны помещений избирательных участков | Не позднее 18.09.2016 | Администрация сельского поселения Унъюган |
| 13. | Разработка графика дежурства работников Администрации сельского поселения Унъюган в день голосования | Не позднее 18.09.2016 | Мальцева О.А. – заместитель главы поселения по правовым и социальным вопросам, заведующий отделом правового, социального обеспечения и муниципальной службы |
| 14. | Информация о готовности избирательных участков к проведению голосования и результатов проверки средств телефонной связи | 16.09.2016 с 9-00 до 13-00 часов местного времени | Мальцева О.А. – заместитель главы поселения по правовым и социальным вопросам, заведующий отделом правового, социального обеспечения и муниципальной службы |
| 15. | Информация о ходе голосования, наличии- отсутствии чрезвычайных ситуаций, нарушений общественного порядка 18 сентября 2016 года на территории сельского поселения Унъюган | В 8 -00 часов по местному времени об открытии избирательного участка и количестве избирателей, пришедших на голосование; оперативная информация о количестве проголосовавших по избирательным участкам по состоянию на 10-00; 12-00; 14-00; 16-00; 18-00; 19-30 часов местного времени | Участковые избирательные комиссии |